## WBS
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 진행상황 | 시작일 | 종료일 | 12월 | [13 empty] | 1월 | [22 empty] | 진행률
[7 empty] | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23
[7 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 화면설계서작성 | 화면설계서작성 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | [37 empty] | 95% | 참여율 | 담당자
| ERD 작성 | ERD 작성 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | [37 empty] | 95% | 강순구 | 24%
| UML 작성 | UML 작성 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | [37 empty] | 95% | 이정규 | 22%
| WBS 작성 | WBS 작성 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | [37 empty] | 95% | 이태웅 | 22%
| 개발환경 세팅 | 패키지 생성 및 깃 연동 | 이정규 | 작업대기 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | [37 empty] | 100% | 한기석 | 24%
|  | 개발 환경설정 | 이정규 | 작업대기 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | [37 empty] | 80%
| 기획발표 | 기획발표 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | [37 empty] | 80% | 합계 | 92%
기초 자료준비 | 로고제작 | 로고제작 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | [37 empty] | 100%
| 메인 이미지 | 메인 이미지 및 문구 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | [37 empty] | 100%
| 공공데이터 | 공공데이터 준비 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | [37 empty] | 0%
페이지 레이아웃 개발 | 로그인/회원가입 | 로그인/회원가입 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-28 | [37 empty] | 0%
|  | ID/비밀번호 찾기 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-28 | [37 empty] | 0%
| 마이페이지 | 기본 페이지 레이아웃 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-29 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 주유기록 등록 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-29 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 목적지 설정 기록 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-29 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 반응형 웹 | 이태웅 | 작업대기 | 2024-12-29 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
| 주유소/충전소 정보제공 페이지 | 기본 페이지 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 정보관련 팝업 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 반응형 웹 | 강순구 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
| 목적지 추천 페이지 | 기본 페이지 | 이정규 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 정보 및 추천 관련 팝업 | 이정규 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
|  | 반응형 웹 | 이정규 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [37 empty] | 0%
| 게시판 | 공지사항 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | [37 empty] | 0%
|  | 자유게시판 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | [37 empty] | 0%
|  | 반응형 웹 | 한기석 | 작업대기 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | [37 empty] | 0%
주요 기능 | 공통페이지 | 헤더 | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | [37 empty] | 0%
|  | 내비게이션 바 | 이태웅 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | [37 empty] | 0%
| 로그인/회원가입 | 로그인/회원가입 | 이태웅 | 작업대기 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | [37 empty] | 0%
|  | 비밀번호 찾기 | 이태웅 | 작업대기 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | [37 empty] | 0%
| 마이페이지 | 회원정보 수정 | 한기석 | 작업대기 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | [37 empty] | 0%
|  | 주유기록 등록 | 한기석 | 작업대기 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | [37 empty] | 0%
|  | 주유기록 분석 | 한기석 | 작업대기 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | [37 empty] | 0%
|  | 추천경로 기록 | 한기석 | 작업대기 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | [37 empty] | 0%
| 정보제공 | 지도형태로 구현(API 활용) | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 전국 주유소, 충전소 공공API 활용 | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 유가정보 API | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 조건 필터 시스템 | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 리뷰시스템 | 이태웅 | 작업대기 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | [37 empty] | 0%
|  | 유가정보 비교 | 이태웅 | 작업대기 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | [37 empty] | 0%
| 목적지 추천 페이지 | 지도형태로 구현 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 추천경로 API(시간계산 등)활용 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 조건 필터 시스템 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | [37 empty] | 0%
|  | 실시간 위치정보 등록 및 업데이트 시간설정 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | [37 empty] | 0%
|  | 루트 계산 기능 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | [37 empty] | 0%
|  | 루트상 주요 정보 안내 | 이정규 | 작업대기 | 2025-01-10 | 2025-01-19 | [37 empty] | 0%
최종 확인 및 점검 | 최종 코드 점검 |  | 전원 | 작업대기 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | [37 empty] | 0%
| 디자인, CSS 최종점검 |  | 전원 | 작업대기 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | [37 empty] | 0%
| 코드프리징 및 최종 테스트 |  | 전원 | 작업대기 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | [37 empty] | 0%
| 최종 발표 준비 |  | 전원 | 작업대기 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | [37 empty] | 0%
| 최종 발표 |  | 강순구 | 작업대기 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | [37 empty] | 0%
전체 진행률 | [43 empty] | 16.8%